


**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการการจัดทำแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น

แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลบุณฑริก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบุณฑริก ซึ่งแผนการดำเนินงาน (Action Plan) มีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น ในส่วนของแผนงาน/โครงการพัฒนาจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้มีการรวบรวม เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเร่งจัดทำแผนการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ที่กำหนดให้ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

เทศบาลตำบลตำบลบุณฑริก จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลบุณฑริก ประจำปี พ.ศ.2565 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลตำบลบุณฑริก และสามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบุณฑริก และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น

**อนุมัติ**



15 ต.ค. 2564



**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

**ส่วนที่ 1**

บทนำ 1 1

วัตถุประสงค์ ของแผนการดำเนินงาน 1-2

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 2-3

แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4

ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน 4

**ส่วนที่ 2 5**

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม 5-7

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 8**

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการบริหารงานทั่วไป 8-30

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน 31-40

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา 41-57

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 58-66

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ 67

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 68-69

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 70

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 71-75

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 76-89

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง 90-92

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น แบบ ผด.03 93**

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 93

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 94-96

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 97-100

แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร 101-102

แผนงานการการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 103-104

-2-

ส่วนที่ 3 105

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 105-108

………………………………………………………………………………………………………………..

**ภาคผนวก**