## ยุทธ 1 แผน 1-2
1
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1กลยุทธ์
(1)แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นฯ
1 | โครงการแสดงความจงรักภักดีในการปกป้อง | 20000 | 5100 | 14900 | ü |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | สำนักปลัด
สถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์
2 | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ | 35000 | 35000 | 0 | ü |  |  | ต.ค.65-พ.ย.66 | สำนักปลัด
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
อำเภอ
3 | อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม | 20000 | 0 | 20000 |  |  | ü | มิ.ย.66-ก.ค.66 | สำนักปลัด
ยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี
2
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1กลยุทธ์
(1) แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
4 | โครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 10000 | 0 | 10000 |  |  | ü | ต.ค.65-ก.ย.66 | สำนักปลัด
เทศบาลตำบลบุณฑริก
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าอื่น
5 | โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 10000 | 10000 | 0 | ü |  |  | ม.ค.66-มี.ค.66 | กองคลัง
6 | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี | 200000 | 200000 | 0 | ü |  |  | พ.ย.65-ม.ค.66 | กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน
3
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
1.ยุทธศาสตร์กากรพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1กลยุทธ์
(2)แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1 | โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง | 10000 | 8640 | 1360 | ü |  |  | ม.ค.66-มี.ค.66 | เทศกิจ
สาธารณะฯ(ตลาดสดเทศบาลตำบลบุณฑริก)
2 | โครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง | 5000 | 4800 | 200 | ü |  |  | มี.ค.66-มิ.ย.66 | เทศกิจ
สาธารณะฯ(หาบเร่-แผงลอย)
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฯ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3 | โครงการประชุมทางวิชาการจัดกิจกรรมวัน | 10000 | 8920 | 1080 | ü |  |  | 1966-03-01 | ป้องกัน
อปพร.แห่งชาติ
4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 20000 | 18800 | 1200 | ü |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | ป้องกัน
ในช่วงเทศกาลฯ
5 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล | 20000 | 19925 | 75 | ü |  |  | ก.พ.66-เม.ย.66 | ป้องกัน
ตำบลบุณฑริก
4
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารงานทั่วไป
1.1กลยุทธ์
(2)แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฯ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
6 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประ | 20000 | 20000 | 0 | (โอนลด) |  | ü | มี.ค.66-พ.ค.66 | ป้องกันฯ
จำเทศบาลตำบลบุณฑริก
7 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร | 30000 | 30000 | 0 | ü |  |  | มี.ค.66-เม.ย.66 | ป้องกันฯ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลบุณฑริก
8 | โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและบรรเทา | 20000 | 17572.75 | 2427.25 | ü |  |  | เม.ย.66-พ.ค.66 | ป้องกัน
สาธารณภัย
9 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข | 5000 | 4800 | 200 | ü |  |  | ก.พ.66-มี.ค.66 | ป้องกัน
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
10 | โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไข | 5000 | 4600 | 400 | ü |  |  | ก.พ.66-มี.ค.66 | ป้องกัน
ปัญหายาเสพติด

## ยุทธ2แผน1-5
5
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(1)แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นฯ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50000 | 50000 | 0 | ü |  |  | 1966-01-01 | กองการศึกษา
2 | โครงการจัดนิทรรศการผลงานสถานศึกษาในสังกัด | 10000 | 10000 | 0 | ü |  |  | มี.ค.66-มิ.ย.66 | กองการศึกษา
เทศบาลตำบลบุณฑริก
3 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูสถานศึกษา | 30000 | 27230 | 2770 | ü |  |  | มี.ค.66-มิ.ย.66 | กองการศึกษา
ในสังกัดเทศบาลตำบลบุณฑริก
4 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่สถานศึกษา | 30000 |  |  | ü |  |  | ต.ค.65-มี.ค.66 | กองการศึกษา
| ในสังกัดเทศบาลบุณฑริก | 26855
|  | 56855 | 56500 | 355
(โอนเพิ่ม)
6
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(1) แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1988213 | 1762093 | 226120 | ü |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | กองการศึกษา
6 | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 2940000 | 2922771 | 17229 | ü |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | กองการศึกษา
7
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(2)แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1 | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดรางระบายน้ำ | 60000 | 57120 | 2880 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองสาธารณสุขฯ
2 | ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะ | 40000 | 39800 | 200 | ü |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | กองสาธารณสุขฯ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นฯ
3 | โครงการชุมชนร่วมใจสร้างพลังลดโลกร้อน | 15000 | 15000 | 0 | ü |  |  | มี.ค.66-พ.ค.66 | กองสาธารณสุขฯ
4 | โครงการบุณฑริกเมืองสะอาด | 30000 | 30000 | 0 | ü |  |  | ม.ค.66-มี.ค.66 | กองสาธารณสุขฯ
5 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค | 30000 | 26250 | 3750 | ü |  |  | ต.ค.65-ก.ย.66 | กองสาธารณสุขฯ
6 | โครงการพัฒนาตลาดสดตามมาตรฐานตลาดดีมี | 20000 | 20000 | 0 | ü |  |  | พ.ค.66-ก.ค.66 | กองสาธารณสุขฯ
มาตรฐาน
7 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | 30000 | 28800 | 1200 | ü |  |  | เม.ย.66-มิ.ย.66 | กองสาธารณสุขฯ
ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี
8
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(2)แผนงานการพัฒนาที่ 2 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดำเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
8 | โครงการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายอาหาร | 20000 | 19970 | 30 | ü |  |  | เม.ย.66-มิ.ย.66 | กองสาธารณสุขฯ
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน
9 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 7 ชุมชน | 140000 | 140000 | 0 | ü |  |  | พ.ค.66-มิ.ย.66 | กองสาธารณสุขฯ
9
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(4) แผนงานการพัฒนาที่ 4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นฯ
1 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 30000 | 30000 | 0 | ü |  |  | 1966-04-01 | สำนักปลัด
2 | โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | 20000 | 0 | ü |  |  | ม.ค.66-มี.ค.66 | สำนักปลัด
10
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(5) แผนงานการพัฒนาที่ 5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลคัพ | 50000 | 50000 | 0 | ü |  |  | ก.พ.66-มี.ค.66 | กองการศึกษา
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
2 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบุณฑริก | 50000 | 50000 | 0 | ü |  |  | 1965-11-01 | กองการศึกษา
11
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
2.2กลยุทธ์
(5) แผนงานการพัฒนาที่ 5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
3 | โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศิลจารณีจาณี | 10000 | 10000 | 0 | ü |  |  | 1966-04-01 | กองการศึกษา
ภาคฤดูร้อน
4 | โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทยฯ | 50000 | 50000 | 0 | ü |  |  | 1966-04-01 | กองการศึกษา
เทศบาลตำบลบุณฑริก
5 | โครงการจัดงานร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา | 630000 | 64280 | 565720 | ü |  |  | มิ.ย.66-ก.ค.66 | กองการศึกษา
อำเภอบุณฑริกและจังหวัดอุบลราชธานี
6 | โครงการสมโภชน์ศาลหลักเมืองอำเภอบุณฑริก | 10000 | 10000 | 0 | ü |  |  | 1965-12-01 | กองการศึกษา

## ยุทธ 3 แผน 1-2
11
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.3กลยุทธ์
(1)แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ
1 | โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้ตามแนวพระ | 20000 | 20000 | 0 | ü |  |  | ก.ค.66-ส.ค.66 | กองช่าง
ราชดำริ
2 | โครงการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำลำโดมน้อย | 10000 | 10000 | 0 | ü |  |  | พ.ย.65-ธ.ค.66 | กองช่าง

## ยุทธ 4 แผน 1-2
12
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.4 กลยุทยธ์
(1) แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแสน | 406000 | 392000 | 14000 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองช่าง
ทวีสุข ชุมขนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบราชธานี
2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยเสริมสุข ชุมชนโพน | 40000 | 39000 | 1000 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองช่าง
สุขสันต์ หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
3 | โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม | 313000 | 299000 | 14000 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองช่าง
เสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ (ฝั่งทิศตะวันตก) ชุมชนโนน
ท่าช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
13
ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
เทศบาลตำบลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.4 กลยุทยธ์
(1) แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน |  |  | ระยะเวลา | หน่วยงาน | หมายเหตุ
|  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ระหว่าง | ยกเลิก/ไม่ได้ | ดำเนินการ | ดำเนินงาน
[5 empty] | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | ดำเนินการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้าง
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
4 | โครงการก่อสร้างถนนรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม | 820000 | 820000 | 0 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองช่าง
เสริมเหล็ก ถนนบุณฑริก-โนนสูง ชุมชนสวนสน
หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 492000 | 483714.69 | 8285.31 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองช่าง
ซอยใหญ่ล้ำ ชุมชนโนนสวรรค์
หมู่ที่ 2 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
6 | โครงการปรับปรุงยกระดับผิวจราจรคอนกรีตเสริม | 307000 | 306500 | 500 | ü |  |  | ม.ค.66-ก.ย.66 | กองช่าง
เหล็ก ซอยภักดี (ช่วงร้านไข่ต้ม) ชุมชนบุณฑริก
หมู่ที่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก
จังหวัดอุบลราชธานี
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ
1 | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบุณฑริก | 900000 | 736584.79 | 163415.21 | ü |  |  | ม.ค.66-มี.ค.66 | กองช่าง